ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

01.02.2016                                            	                                                       № 27

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації І етапу Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020 рр.

Відповідно до рішення колегії Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 25.11.2015 протокол № 3/2, наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 15.01.2016 № 20 «Про затвердження Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020 рр.» та з метою надання педагогічним працівникам методичної допомоги, забезпечення підтримки інноваційної діяльності в системі управління навчальними закладами, створення необхідних умов для науково-методичного забезпечення навчальних закладів міста,

Н А К А З У Ю :

1.Затвердити План заходів щодо реалізації І етапу Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020 рр. (додається).

2.Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту Кузьменку Р.В. з 01.03.2016 розпочати організаційну роботу щодо створення методичної служби м. Гадяча.

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова             Майбороді С.М. координувати роботу навчальних закладів міста щодо реалізації І етапу Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020 рр.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник 					                                           С.М.Бутенко

Майборода  3-21-28

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради

_______________ № _______

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації І етапу Концепції розвитку

методичної служби Полтавської області на 2015-2020 рр.

І етап. Концептуально-організаційний (2015-2016 рр.)

| № з/п | Захід | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скласти інвентаризаційний опис видів діяльності Гадяцького науково-методичного центру (Гадяцький НМЦ) (у випадку створення – методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту (ММК)) | до 1 березня 2016 року | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |
| 2. | Створити блог завідувача міського методичного кабінету | до 5 липня 2016 року | Директор Гадяцького НМЦ Сидоренко Т.О. (у випадку створення ММК – завідувач методичного кабінету) |
| 3. | Створити сайт методичної служби м. Гадяча | до 1 серпня 2016 року | Директор Гадяцького НМЦ Сидоренко Т.О. (у випадку створення ММК – завідувач методичного кабінету) |
| 4. | Створити базу даних нормативно-правового забезпечення функціонування методичної служби м. Гадяча | до 1 травня 2016 року | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |
| 5. | Створити банк перспективного педагогічного досвіду методичних працівників міста | протягом 2016 року | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |
| Продовження додатка |
| 6. | Взяти участь у роботі творчої групи завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами, директорів науково-методичними центрами, працівників Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського з питань створення моделі методичного кабінету | серпень 2016 року | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |
| 7. | Взяти участь у проведенні І обласного Форуму працівників методичної служби | листопад 2016 р. | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |
| 8. | Провести діагностування методистів, педагогічних працівників навчальних закладів щодо їх потреб у професійному зростанні та в наданні методичної допомоги | ІІ півріччя 2016 року | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |
| 9. | Брати участь у роботі постійно діючих вебінарів для методичних кабінетів (центрів) з питань реалізації завдань І етапу Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020 рр. | перший четвер кожного місяця | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |
| 10. | Розробити план заходів щодо реалізації І етапу Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020 рр. в м. Гадячі | до 1 лютого 2016 р. | Гадяцький НМЦ (у випадку створення – ММК) |

Головний спеціаліст

відділу освіти, молоді та

спорту Гадяцької міської ради                                                  Р.В. Кузьменко